## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: | https://github.com/davguzm20/AxionLabs |  | De la Cruz Aguilar Gabriel Sonny | Jefe de proyecto/Gestor de la configuración de software
| Grupo: | 1 |  | Guzman Chavez Manuel David | Tester/Arquitecto de SW
| Proyecto: | Sistema de gestión de finanzas personales Khipubot (KPB) |  | Hanampa Bellido Iris Marisol | Frontend/Tester
| Tipo plataforma: | Web |  | Maylle Poma Fran Diego | Analista de requisitos/Analista QA
| Enfoque de desarrollo: | Hibrido (Ágil+Tradicional) |  | Ramos Ulloa Guillermo Matias | Backend/ Analista QA
| Inicio: | 2026-08-28 |  | Ticlla Vento Esther Noemí | Frontend/UX/UI
| Fin: | 2026-11-12 |  | Villavicencio Dávila Giancarlo | Backend
|  |  |  | Orosco Flores Michael | DBA / Backend
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
| Reunion con clientes |  |  | De la Cruz/Jefe de proyecto | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 100%
| Elaboración del Project Charter | Documento project charter | KPB-PC.docx | De la Cruz/Jefe de proyecto, Maylle/Analista de Requisitos | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 100%
| Elaboración de cronograma del proyecto | Cronograma de proyecto | KPB-CP.xlsx | De la Cruz/Jefe de proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-13 | 100%
| Documentar procesos de negocio | Documento de negocio | KPB-DN.docx | De la Cruz/Jefe de proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-14 | 50%
| Elaboración de lista de requisitos funcionales | Documento de requisitos funcionales | KPB-ERF.xlsx | Maylle/Analista de requisitos | 2026-09-03 | 2026-09-13 | 100%
| Elaboración de lista de requisitos no funcionales | Documento de requisitos no funcionales | KPB-ERNF.xlsx | Maylle/Analista de requisitos | 2026-09-03 | 2026-09-13 | 100%
Especificación de requisitos de software:
| Elaboración de casos de uso - CU01 | Caso de uso 01: Autenticar Usuario | KPB-CU01.docx | Ticlla | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 70%
| Elaboración de casos de uso - CU02 | Caso de uso 02: Registrar Transacción por Texto Libre | KPB-CU02.docx | Hanampa | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 70%
| Elaboración de casos de uso - CU03 | Caso de uso 03: Registrar Transacción por Nota de Voz | KPB-CU03.docx | Maylle | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 70%
| Elaboración de casos de uso - CU04 | Caso de uso 04: Registrar Transacción por Foto de Comprobante (OCR) | KPB-CU04.docx | De la Cruz | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 70%
| Elaboración de casos de uso - CU05 | Caso de uso 05: Clasificar Transacción Automáticamente | KPB-CU05.docx | Ramos | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 0%
| Elaboración de casos de uso - CU06 | Caso de uso 06: Crear Monedero Virtual | KPB-CU06.docx | Guzman | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 0%
| Elaboración de casos de uso - CU07 | Caso de uso 07: Establecer Tope de Gasto por Categoría | KPB-CU07.docx | Villavicencio | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 0%
| Elaboración de casos de uso - CU08 | Caso de uso 08: Emitir Alerta de Umbral de Gasto | KPB-CU08.docx | Orosco | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 70%
| Revisión de commits |  |  | Todos | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 0%
* | Hito 1: Analisis | 2026-09-18
| Diseño del modelo entidad-relación de la base de datos | Diagrama entidad-relación | KPB-DER.pdf | Orosco/DBA, Guzman/Arquitecto de SW | 2026-09-12 | 2026-09-15 | 0%
| Diseño de arquitectura del sistema | Documento de arquitectura del sistema | KPB-DAP.docx | Guzman/Arquitecto de SW, Ticlla/Frontend | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 0%
| Diseño del modelo físico de la base de datos | Script de esquema de la base de datos | KPB-SCHEMA.sql | Orosco/DBA, De la Cruz/Jefe de proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 0%
| Diseño de mockups de la interfaz de usuario | Plantillas en mockups/figma | KPB-MOCKUPS.pdf | Ticlla/Diseñador UX, Hanampa/Frontend | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 0%
| Diseño de endpoints de la API | Documento de diseño de la API | KPB-API.docx | Ramos/Backend, Villavicencio/Backend | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 0%
| Revisión y validación de los componentes de diseño |  |  | De la Cruz/Jefe de proyecto, Maylle/Analista de requisitos | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 0%
. | Implementación de prototipo web navegable | Prototipo interactivo en figma | KPB-PIF | Ticlla/Diseñador UX, Hanampa/Frontend | 2026-10-04 | 2026-10-14 | 0%
| Diseño del plan pruebas de software | Documento del plan de pruebas de software | KPB-PP.docx | Guzman/Tester, Maylle/Analista QA, Ramos/Analista QA | 2026-10-10 | 2026-10-14 | 0%
| Revisión de commits |  |  | Todos | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 0%
| Corrección de conflictos y commits pendientes |  |  | Todos | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 0%
* | Hito 2: Diseño | 2026-10-16
| Configuración del entorno de desarrollo |  |  | Guzman/Arquitecto de SW, Orosco/DBA | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 0%
| Configuración del repositorio y las ramas de trabajo |  |  | Guzman/Arquitecto de SW | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 0%
Desarrollo de backend:
| Configuración de la conexión con la base de datos | Componente de conexión con la base de datos | KPB-CBD.py | Orosco/DBA | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 0%
| Implementación de entidades del sistema | Entidades del sistema | KPB-ENT.py | Ramos/Backend, Villavicencio/Backend | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 0%
Implementación de lógica base del negocio:
| Implementación de la lógica del CU01 | Módulo de Autenticación del CU01 | KPB-AUTH.py | Orosco/DBA,Backend | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU01 | Script de pruebas unitarias del CU01 | KPB-UT-AUTH.py | Guzman/Tester, Hanampa/Tester | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 0%
| Implementación de la lógica del CU02 | Módulo de Registro de Transacción por Texto del CU02 | KPB-RTT.py | Villavicencio/ Backend | 2026-10-23 | 2026-10-31 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU02 | Script de pruebas unitarias del CU02 | KPB-UT-RTT.py | Guzman/Tester, Hanampa/Tester | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 0%
| Implementación de la lógica del CU03 | Módulo de Registro de Transacción por Voz del CU03 | KPB-RTV.py | Ramos/ Backend,QA | 2026-10-23 | 2026-11-08 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU03 | Script de pruebas unitarias del CU03 | KPB-UT-RTV.py | Guzman/Tester, Hanampa/Tester | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 0%
| Implementación de la lógica del CU04 | Módulo de Registro de Transacción por Foto del CU04 | KPB-RTF.py | Villavicencio/ Backend | 2026-10-23 | 2026-11-06 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU04 | Script de pruebas unitarias del CU04 | KPB-UT-RTF.py | Guzman/Tester, Hanampa/Tester | 2026-11-07 | 2026-11-10 | 0%
| Implementación de la lógica del CU05 | Módulo de Clasificación Automática del CU05 | KPB-CAT.py | Villavicencio/Backend | 2026-10-23 | 2026-11-06 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU05 | Script de pruebas unitarias del CU05 | KPB-UT-CAT.py | Guzman/Tester, Hanampa/Tester | 2026-11-07 | 2026-11-11 | 0%
| Implementación de la lógica del CU06 | Módulo de Monederos Virtuales del CU06 | KPB-MV.py | Orosco/DBA,Backend | 2026-10-23 | 2026-11-05 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU06 | Script de pruebas unitarias del CU06 | KPB-UT-MV.py | Guzman/Tester, Hanampa/Tester | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 0%
| Implementación de la lógica del CU07 | Módulo de Tope de Gasto del CU07 | KPB-CTG.py | Ramos/Backend,QA | 2026-10-23 | 2026-11-06 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU07 | Script de pruebas unitarias del CU07 | KPB-UT-CTG.py | Guzman/Tester, Hanampa/Tester | 2026-11-07 | 2026-11-11 | 0%
| Implementación de la lógica del CU08 | Módulo de Alertas de Umbral del CU08 | KPB-MA.py | Ramos/Backend,QA | 2026-10-23 | 2026-11-05 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU08 | Script de pruebas unitarias del CU08 | KPB-UT-MA.py | Guzman/Tester, Hanampa/Tester | 2026-11-06 | 2026-11-10 | 0%
| Implementación de API según requerimientos | API REST documentada y funcional | KPB-API.py | Villavicencio/Backend, Ramos/Backend | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 0%
| Revisión de commits |  |  | Todos | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 0%
Desarrollo de frontend:
| Implementación del sistema de navegación | Sistema de rutas | KPB-ROUTES.jsx | Ticlla/Frontend, Hanampa/Frontend | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias en rutas | Script de pruebas de rutas | KPB-UT-ROUTES.jsx | Guzman/Tester, Hanampa/Tester | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 0%
| Implementación de la interfaz del CU01 | Interfaz de Login y Autenticación del CU01 | KPB-AUTH.jsx | Ticlla/Frontend, Hanampa/Frontend | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU01 | Script de pruebas unitarias del CU01 | KPB-UT-AUTH.jsx | Guzman/Tester, Hanampa/Tester | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 0%
| Implementación de la interfaz del CU02 | Interfaz de Registro de Transacción por Texto del CU02 | KPB-RTT.jsx | Ticlla/Frontend, Hanampa/Frontend | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU02 | Script de pruebas unitarias del CU02 | KPB-UT-RTT.jsx | Guzman/Tester, Hanampa/Tester | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 0%
| Implementación de la interfaz del CU03 | Interfaz de Registro de Transacción por Voz del CU03 | KPB-RTV.jsx | Ticlla/Frontend, Hanampa/Frontend | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU03 | Script de pruebas unitarias del CU03 | KPB-UT-RTV.jsx | Guzman/Tester, Hanampa/Tester | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 0%
| Implementación de la interfaz del CU04 | Interfaz de Registro de Transacción por Foto del CU04 | KPB-RTF.jsx | Ticlla/Frontend, Hanampa/Frontend | 2026-10-29 | 2026-10-31 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU04 | Script de pruebas unitarias del CU04 | KPB-UT-RTF.jsx | Guzman/Tester, Hanampa/Tester | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 0%
| Implementación de la interfaz del CU05 | Interfaz de Clasificación Automática de Transacciones del CU05 | KPB-CAT.jsx | Ticlla/Frontend, Hanampa/Frontend | 2026-11-01 | 2026-11-03 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU05 | Script de pruebas unitarias del CU05 | KPB-UT-CAT.jsx | Guzman/Tester, Hanampa/Tester | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 0%
| Implementación de la interfaz del CU06 | Interfaz de Creación de Monedero Virtual del CU06 | KPB-MV.jsx | Ticlla/Frontend, Hanampa/Frontend | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU06 | Script de pruebas unitarias del CU06 | KPB-UT-MV.jsx | Guzman/Tester, Hanampa/Tester | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 0%
| Implementación de la interfaz del CU07 | Interfaz de Configuración de Tope de Gasto del CU07 | KPB-CTG.jsx | Ticlla/Frontend, Hanampa/Frontend | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU07 | Script de pruebas unitarias del CU07 | KPB-UT-CTG.jsx | Guzman/Tester, Hanampa/Tester | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 0%
| Implementación de la interfaz del CU08 | Interfaz de Monitoreo y Alertas del CU08 | KPB-MA.jsx | Ticlla/Frontend, Hanampa/Frontend | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU08 | Script de pruebas unitarias del CU08 | KPB-UT-MA.jsx | Guzman/Tester, Hanampa/Tester | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 0%
| Corrección de observaciones de interfaz tras pruebas |  |  | Ticlla/Frontend, Hanampa/Frontend | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0%
| Revisión de commits |  |  | Todos | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0%
| Corrección de conflictos y commits pendientes |  |  | Todos | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 0%
Ejecución de pruebas y documentación
| Realizar plan de pruebas de integración | Reporte de pruebas funcionales |  | De la Cruz/Jefe de proyecto, Maylle/Analista de Requisitos | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 0%
| Corrección de errores detectados | Reporte de corrección de errores |  | De la Cruz/Jefe de proyecto, Maylle/Analista de Requisitos | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 0%
| Despliegue del sistema | Acta de despliegue |  | De la Cruz/Jefe de proyecto, Maylle/Analista de Requisitos | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 0%
* | Hito 3: Desarrollo, Despliegue y pruebas | 2026-11-14

## Cronograma Antiguo (hidden)
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: | https://github.com/davguzm20/AxionLabs |  | De la Cruz Aguilar Gabriel Sonny |  | Jefe de proyecto/Gestor de la configuración de software
| Grupo: | 1 |  | Guzman Chavez Manuel David |  | Tester/Arquitecto de SW
| Proyecto: | Sistema de gestión de finanzas personales Khipubot (KPB) |  | Hanampa Bellido Iris Marisol |  | Frontend
| Tipo plataforma: | Web |  | Maylle Poma Fran Diego |  | Analista de requisitos/Analista QA
| Enfoque de desarrollo: | Hibrido (Ágil+Tradicional) |  | Ramos Ulloa Guillermo Matias |  | Backend/ Analista QA
| Inicio: | 2026-08-28 |  | Ticlla Vento Esther Noemí |  | Frontend/UX/UI
| Fin: | 2026-11-12 |  | Villavicencio Dávila Giancarlo |  | Backend
|  |  |  | Orosco Flores Michael |  | DBA / Backend
TODOS LOS CAMBIOS HAGANLOS EN LA HOJA 2 - CRONOGRAMA-2
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
| Reunion con clientes |  |  | De la Cruz/Jefe de proyecto | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 100%
| Elaboracion del Project Charter | Documento project charter | KPB-PC.docx | De la Cruz/Jefe de proyecto, Maylle/Analista de Requisitos | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 100%
| Elaboración de cronograma del proyecto | Cronograma de proyecto | KPB-CP.xlsx | De la Cruz/Jefe de proyecto, Maylle/Analista de Requisitos | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 100%
| Documentar procesos de negocio | Documento de Negocio | KPB-DN.docx | De la Cruz/Jefe de proyecto, Maylle/ Analista de requisitos | 2026-09-03 | 2026-09-13 | 70%
| Elaboracion de lista de requisitos funcionales | Documento de Requisitos funcionales | KPB-ERF.xlsx | De la Cruz/ Jefe de proyecto, Maylle/Analista de requisitos | 2026-09-03 | 2026-09-14 | 100%
| Elaboracion de lista de requisitos no funcionales | Documento de Requisitos no funcionales | KPB-ERNF.xlsx | De la Cruz/ Jefe de proyecto | 2026-09-03 | 2026-09-13 | 100%
Especificación de requisitos de software:
| Elaborar casos de uso - CU01 | Caso de uso 01 | KPB-CU01.docx | Ticlla | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 70%
| Elaborar casos de uso - CU02 | Caso de uso 02 | KPB-CU02.docx | Hanampa | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 70%
| Elaborar casos de uso - CU03 | Caso de uso 03 | KPB-CU03.docx | Maylle | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 70%
| Elaborar casos de uso - CU04 | Caso de uso 04 | KPB-CU04.docx | De la Cruz | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 70%
| Elaborar casos de uso - CU05 | Caso de uso 05 | KPB-CU05.docx | Ramos | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 50%
| Elaborar casos de uso - CU06 | Caso de uso 06 | KPB-CU06.docx | Guzman | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 50%
| Elaborar casos de uso - CU07 | Caso de uso 07 | KPB-CU07.docx | Villavicencio | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 50%
| Elaborar casos de uso - CU08 | Caso de uso 08 | KPB-CU08.docx | Orosco | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 70%
| Revisión de commits |  |  | Todos | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 0%
* | Hito 1: Analisis | 2026-09-18
| Modelado de entidad-relación de la base de datos | Diagrama entidad-relación | KPB-DER.pdf | Orosco/DBA, Guzman/Arquitecto de SW | 2026-09-12 | 2026-09-15 | 0%
| Diseño de arquitectura del sistema | Documento de arquitectura del sistema | KPB-DAP.docx | Guzman/Arquitecto de SW, Ticlla/Frontend | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 0%
| Diseñar modelado físico de la base de datos | Query de la base de datos | KPB-MBD.docx | Orosco/DBA, De la Cruz/Jefe de proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 0%
| Diseñado de mockups de interfaz de usuario | Plantillas en mockups/figma | KPB-PF.fig | Ticlla/Diseñador UX, Hanampa/Frontend | 2026-08-18 | 2026-09-30 | 0%
| Definir uso de endpoints de API | Documento de diseño de la API | KPB-DSAPI.yaml | Ramos/Backend, Villavicencio/Backend | 2026-08-19 | 2026-10-12 | 0%
| Revisión y validación de mockups de sistema |  |  | De la Cruz/Jefe de proyecto, Maylle/Analista de requisitos | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 0%
. | Implementación de prototipo web navegable | Prototipo interactivo en figma | KPB-PIF.fig | Ticlla/Diseñador UX, Hanampa/Frontend | 2026-10-04 | 2026-10-14 | 0%
| Diseño del plan pruebas de software | Documento del plan de pruebas de software | KPB-PP.docx | Guzman/Tester, Maylle/Analista QA, Ramos/Analista QA | 2026-10-05 | 2026-10-15 | 0%
| Revisión de commits |  |  | Todos | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 0%
| Corrección de conflictos y commits pendientes |  |  | Todos | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 0%
* | Hito 2: Diseño | 2026-10-16
| Configurar el entorno de desarrollo |  |  | Guzman/Arquitecto de SW, Orosco/DBA | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 0%
| Configurar el repositorio y las ramas de trabajo |  |  | Guzman/Arquitecto de SW | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 0%
Desarrollo de backend
| Configurar conexión con base de datos | Módulo de conexión a BD | KPB-CBD.py | Orosco/DBA | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 0%
| Implementación de entidades del sistema | Modelos de sistema | KPB-MOD.py | Ramos/Backend, Villavicencio/Backend | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 0%
Implementación de lógica base del negocio:
| Implementación de la logica del CU01 | Endpoint del CU01 | KPB-SS-01.py | Orosco/DBA,backend | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU01 | Script de pruebas unitarias del CU01 | KPB-UT-01.py | Guzman/Tester | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 0%
| Implementación de la logica del CU02 | Endpoint del CU02 | KPB-SS-02.py | Villavicencio/ backend | 2026-10-23 | 2026-10-31 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU02 | Script de pruebas unitarias del CU02 | KPB-UT-02.py | Guzman/Tester | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 0%
| Implementación de la logica del CU03 | Endpoint del CU03 | KPB-SS-03.py | Ramos/ backend,QA | 2026-10-23 | 2026-11-08 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU03 | Script de pruebas unitarias del CU03 | KPB-UT-03.py | Guzman/Tester | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 0%
| Implementación de la logica del CU04 | Endpoint del CU04 | KPB-SS-04.py | Villavicencio/ backend | 2026-10-23 | 2026-11-06 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU04 | Script de pruebas unitarias del CU04 | KPB-UT-04.py | Guzman/Tester | 2026-11-07 | 2026-11-10 | 0%
| Implementación de la logica del CU05 | Endpoint del CU05 | KPB-SS-05.py | Villavicencio/ backend | 2026-10-23 | 2026-11-06 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU05 | Script de pruebas unitarias del CU05 | KPB-UT-05.py | Guzman/Tester | 2026-11-07 | 2026-11-11 | 0%
| Implementación de la logica del CU06 | Endpoint del CU06 | KPB-SS-06.py | Orosco/DBA,backend | 2026-10-23 | 2026-11-05 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU06 | Script de pruebas unitarias del CU06 | KPB-UT-06.py | Guzman/Tester | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 0%
| Implementación de la logica del CU07 | Endpoint del CU07 | KPB-SS-07.py | Ramos/ backend,qa | 2026-10-23 | 2026-11-06 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU07 | Script de pruebas unitarias del CU07 | KPB-UT-07.py | Guzman/Tester | 2026-11-07 | 2026-11-11 | 0%
| Implementación de la logica del CU08 | Endpoint del CU08 | KPB-SS-08.py | Ramos/ backend,qa | 2026-10-23 | 2026-11-05 | 0%
| Implementación de pruebas unitarias del CU08 | Script de pruebas unitarias del CU08 | KPB-UT-08.py | Guzman/Tester | 2026-11-06 | 2026-11-10 | 0%
| Implementación de APIs según requerimientos | API REST funcional | KPB-APIR.py | Villavicencio/Backend, Ramos/Backend | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 0%
Desarrollo de frontend
| Implementar sistema de navegación dentro de la aplicación | Sistema de rutas | KPB-ROUTES.jsx | Ticlla, Hanampa / Frontend | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 0%
| PU de sistema de rutas | Script de pruebas de rutas | KPB-UT-ROUTES.jsx | Ticlla, Hanampa / Frontend | 2025-10-20 | 21/20/2025 | 0%
| Implementar interfaz de inicio de sesión | Interfaz funcional de Inicio de sesión | KPB-LOGIN.jsx | Ticlla, Hanampa / Frontend | 2025-10-21 | 2026-10-23 | 0%
| PU de interfaz de inicio de sesión | Script de pruebas de LOGIN | KPB-UT-LOGIN.jsx | Ticlla, Hanampa / Frontend | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 0%
| Implementar interfaz de autenticaciones | Interfaces funcionales de autenticaciones | KPB-IFA.jsx | Ticlla, Hanampa / Frontend | 2025-10-24 | 2026-10-26 | 0%
| PU de interfaz de autenticaciones | Script de pruebas de IFA | KPB-UT-IFA.jsx | Ticlla, Hanampa / Frontend | 2025-10-26 | 2026-10-27 | 0%
| Implementar interfaz personal con dashboard | Dashboard interactivo | KPB-DSHB.jsx | Ticlla, Hanampa / Frontend | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 0%
| PU de dashboard | Script de pruebas de DSHB | KPB-UT-DSHB.jsx | Ticlla, Hanampa / Frontend | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 0%
| Implementar interfaz de ingreso de datos | Interfaces de ingreso de datos | KPB-ID.jsx | Ticlla, Hanampa / Frontend | 2026-10-31 | 2026-11-04 | 0%
| PU de interfaz de ingreso de datos | Script de pruebas de ID | KPB-UT-ID.jsx | Ticlla, Hanampa / Frontend | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 0%
| Implementar interfaz de consultas | Interfaz de consultas | KPB-CONI.jsx | Ticlla, Hanampa / Frontend | 2026-11-05 | 2026-11-08 | 0%
| PU de interfaz de consultas | Script de pruebas de CONI | KPB-UT-CONI.jsx | Ticlla, Hanampa / Frontend | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 0%
| Implementar interfaz de monitoreo y alertas | Interfaces de alertas y monitoreo | KPB-IMON.jsx | Ticlla, Hanampa / Frontend | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 0%
| PU de interfaz de monitoreo y alertas | Script de pruebas de IMON | KPB-UT-IMON.jsx | Ticlla, Hanampa / Frontend | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 0%
| Corrección de observaciones de interfaz tras pruebas |  |  | Ticlla, Hanampa / Frontend | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 0%
| Revisión de commits |  |  | Todos | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0%
| Corrección de conflictos y commits pendientes |  |  | Todos | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 0%
Ejecución de pruebas y documentación
| Realizar plan de pruebas de integración | Reporte de pruebas funcionales | KPB-RPF.docx | De la Cruz/Jefe de proyecto, Maylle Analista de Requisitos | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 0%
| Corrección de errores detectados | Reporte de corrección de errores | KPB-RCE.docx | De la Cruz/Jefe de proyecto, Maylle Analista de Requisitos | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 0%
| Despliegue del sistema | Acta de despliegue | KPC-AD.docx | De la Cruz/Jefe de proyecto, Maylle Analista de Requisitos | 2026-11-13 | 2026-11-15 | 0%
* | Hito 3: Desarrollo, Despliegue y pruebas | 2026-11-14

## Plantilla (hidden)
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
| Grupo: | 1
| Proyecto: | Aplicación (web/mobile) para la gestión de finanzas personales
| Tipo plataforma | Web
| Enfoque de desarrollo: | Agil
| Inicio: | 2026-08-28
| Fin: | 2026-11-12
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
| Realizar reunión con clientes |  |  | De la Cruz/Jefe de proyecto | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 100 %
| Elaboracion del Project Charter | Documento project charter |  | De la Cruz/Jefe de proyecto, Hanampa/ Analista de Requisitos | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 0 %
| Elaboración del conograma del proyecto |  |  | De la Cruz/Jefe de proyecto |  |  | 30 %
| Elaboracion del documento de Negocio | Documento de Negocio | VJGRU-DN.dpcx | Karlo/Analista funcional |  |  | 90
| Elaboracion de lista de requisitos | Lista de Epicas | VJGRU-LE.xlsx | Diego/Analista funcional |  |  | 90
| Elaboracion de Especificacion de Caso de uso -CU01 | Historia de usuario 01 | VJGRU-HU01.docx
| Elaboracion de Especificacion de requisitos -CU02 | Historia de usuario 02 | VJGRU-HU02.docx
| Elaboracion de Especificacion de requisitos -CU03 | Historia de usuario 03 | VJGRU-HU03.docx
| Elaboracion del documento de analisis | Docuemnto de analisis | VJGRU-DA.docx
QA
* | Hito 1: Analisis | 2023-09-20
* | Hito 2: Diseño | 2023-10-24
2024-11-14
* | Hito 3: Desarrollo y Despliegue | 2024-11-14